## Resumen y Equipo
Generated 2026-07-16 ¦ v1.0
EnergiAI – Inteligencia para el Consumo Energético
Hackathon ONE G9 ¦ Estructura del Proyecto, Roles y Arquitectura OCI Always Free
1. ÍNDICE DE CONTENIDOS
Pestaña | Descripción | Enlace
Resumen y Equipo | Visión general, equipo de 7 personas, roles y convenciones de formato. | Ir a Resumen
Cronograma de Trabajo | Plan detallado de 3 semanas (Sprints) con tareas secuenciales y paralelas. | Ir a Cronograma
2. INTEGRANTES DEL EQUIPO Y ROLES (TEAM 72)
Nombre | Rol | Responsabilidades en EnergiAI
Héctor Rafael Caraucán Dávila | Project Manager | Gestión general, sprints, aprovisionamiento de OCI (Compute, Object Storage, VCN), budgets, control de riesgos y pitch.
Lorena Bustos Castañeda | Backend Developer | Desarrollo del esqueleto de Spring Boot, validaciones del payload de consumo, endpoints y manejo de excepciones.
Alvaro Holguin Vega | Backend Developer | Integración de API con el modelo serializado de DS, endpoints de consulta, estructuración de JSON y pruebas unitarias.
Arturo Morales | Backend Developer | Despliegue de Spring Boot en OCI Compute, containerización con Docker, documentación con Swagger/OpenAPI.
Sandra Arboleda y Zuleyca Balles | Data Scientist | Preparación y simulación de la base de datos de consumo energético, EDA preliminar, definición de variables de entrada.
Zuleyca Guadalupe Balles Soto | Data Scientist | Entrenamiento de modelos supervisados en Python (Scikit-Learn: Random Forest/Logistic Regression) y optimización de métricas.
Luis Carlos Leguizamon Rojas | Data Scientist | Evaluación de modelos, serialización (joblib/pkl) y empaquetamiento del motor de inferencia e integración en OCI.
Sandra Milena Arboleda Gomez | Data Analyst | Definición de las reglas de clasificación (Eficiente, Moderado, Ineficiente), lógica de recomendaciones y estimación financiera a $0.75 kWh.
3. CONVENCIONES DE COLORES EN EL PLANIFICADOR
Color | Significado | Uso
Azul Claro (DCE6F1) | Entradas editables | Campos donde el equipo ingresa fechas, estados o asignados.
Verde Claro (E2EFDA) | Campos calculados | Duración de tareas u outputs autogenerados.
Gris Azulado (D9E1F2) | Subtotales o Hitos | Fin de un sprint o indicador de avance de fase.
Amarillo (FFF2CC) | Placeholder / Por Definir | Tareas opcionales o datos que se definirán durante el sprint.

## Cronograma de Trabajo
Generated 2026-07-20 ¦ v1.1
Planificador EnergiAI – Cronograma de 3 Semanas (Metodología Sprint)
Inicia: Viernes 17 de Julio, 2026 ¦ Sprints de 1 semana para MVP funcional
ID | Sprint | Fase / Módulo | Actividad / Tarea | Asignado A | Tipo de Actividad | Dependencia | F. Inicio | F. Fin | Duración (Días) | Estado | Servicios OCI Always Free | Entregable / Output Esperado
T1 | Sprint 1 | Gestión & OCI | Configurar políticas IAM, compartimentos y grupos para el equipo | Héctor (PM) | Secuencial | - | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | Completada | OCI IAM / Compartments | Políticas IAM y compartimento EnergiAI listos
T2 | Sprint 1 | Gestión & OCI | Creación de VCN, subred pública/privada y security lists | Héctor (PM) | Paralela | T1 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2 | Completada | OCI Virtual Cloud Network (VCN) | Red virtual EnergiAI configurada
T3 | Sprint 1 | Ciencia de Datos | Simular y preparar el dataset de consumo energético (CSV) | Sandra y Zuleyca (DS) | Paralela | - | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | Completada | OCI Object Storage | Dataset sintético 'consumo_energia_sintetico.csv'
T4 | Sprint 1 | Ciencia de Datos | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en Jupyter Notebook | Zuleyca (DS) | Secuencial | T3 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | Completada | Local Jupyter Notebook | Notebook con EDA y perfilado de variables
T5 | Sprint 1 | Data Analytics | Definición de criterios de clasificación (Eficiente/Infe) y lógica financiera | Sandra (DA) | Paralela | - | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | Completada | Excel / Local | Matriz de reglas de negocio ($0.75/kWh)
T6 | Sprint 1 | Backend | Crear esqueleto base del proyecto en Java con Spring Boot | Lorena (Dev) | Paralela | - | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3 | Completada | Local Dev | Proyecto Spring Boot subido a GitHub
T7 | Sprint 1 | Backend | Definir DTOs de entrada/salida y crear endpoint POST estático | Alvaro (Dev) | Secuencial | T6 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Completada | Local Dev | Endpoint /analisis-energetico respondiendo mock JSON
FE1 | Sprint 1 | Frontend | Definir sistema de diseño y maquetar la SPA estática (formulario de 5 campos + tarjetas) contra el endpoint mock | Zuleyca (DS) | Paralela | T7 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | Completada | Local Dev (React/Vite) | SPA estática con formulario y tarjetas de resultado usando datos mock
T8 | Sprint 1 | S1 HITO | Hito Sprint 1: Cimientos de Datos y Estructura API aprobada | Todo el Equipo | Hito | T4, T5, T7 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Completada | - | Esqueleto de API funcional y dataset base validado
T9 | Sprint 2 | Ciencia de Datos | Entrenar modelos supervisados de clasificación en Scikit-Learn | Zuleyca (DS) | Secuencial | T8 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | Completada | Local Dev (Python) | Modelos entrenados y métricas evaluadas
T10 | Sprint 2 | Ciencia de Datos | Serializar el modelo (pkl/joblib) y subirlo a OCI Object Storage | Luis (DS) | Secuencial | T9 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | Completada | OCI Object Storage | Modelo serializado en Bucket de OCI
T11 | Sprint 2 | Data Analytics | Desarrollar motor de recomendaciones dinámicas basadas en perfiles | Sandra (DA) | Paralela | T8 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | Completada | Excel / JSON Local | Reglas JSON cargadas en el backend
T12 | Sprint 2 | Backend | Integrar carga de modelo desde OCI y desarrollar lógica de recomendaciones | Alvaro (Dev) | Secuencial | T10, T11 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | Completada | OCI Object Storage SDK | Inferencia de modelo y reglas de recomendación integradas
T13 | Sprint 2 | Backend | Implementar cálculo financiero ($0.75/kWh) y validaciones de entrada | Lorena (Dev) | Paralela | T8 | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 3 | Completada | Local Dev | Validaciones de payload de entrada y lógica de costos
T14 | Sprint 2 | Gestión & OCI | Creación de OCI Compute VM Flexible (ARM/AMD Always Free) | Héctor (PM) | Paralela | T8 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2 | Completada | OCI Compute | Instancia OCI VM ejecutándose y accesible por SSH (Nota: se creó una instancia en Render para alojar la VM del MVP)
FE2 | Sprint 2 | Frontend | Integrar la SPA con el API: fetch a POST /analisis-energetico, estados de carga/error y validación de entrada | Frontend (por definir) | Secuencial | T12 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | Completada | API REST (Spring Boot) | SPA consumiendo inferencia real: categoría, probabilidad, costo y recomendaciones
T15 | Sprint 2 | S2 HITO | Hito Sprint 2: Modelo integrado en el backend y OCI VM lista | Todo el Equipo | Hito | T12, T13, T14 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Completada | - | Código backend unificado con modelo predictivo de DS
T16 | Sprint 3 | Backend | Containerizar backend y configurar Docker/OCI Container Registry | Arturo (Dev) | Paralela | T15 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 | Completada | OCI Container Registry | Docker Image del Backend lista en repositorio
T17 | Sprint 3 | Backend | Desplegar API REST en OCI Compute VM y configurar red/firewall | Arturo (Dev) | Secuencial | T16 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2 | Completada | OCI Compute / Route Tables / IG | API en vivo en la IP pública de OCI
T18 | Sprint 3 | Backend | Configurar OpenAPI/Swagger y generar documentación de API | Lorena (Dev) | Paralela | T15 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 | Completada | Swagger UI | Documentación /swagger-ui/index.html lista
T19 | Sprint 3 | Pruebas | Pruebas de estrés y validación con los 3 casos de prueba requeridos | Sandra (DA) | Paralela | T17 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2 | Completada | API Client (Postman) | Reporte de pruebas con 3 escenarios de prueba
T20 | Sprint 3 | Gestión & OCI | Configurar OCI Budgets, Alertas y Cloud Guard para monitoreo | Héctor (PM) | Paralela | T15 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2 | Completada | OCI Budgets / Cloud Guard | Alertas financieras y alertas de seguridad activas
T21 | Sprint 3 | Gestión & OCI | Elaboración de presentación de Pitch, Demo técnica y Pitch final | Héctor (PM) | Secuencial | T19 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | Completada | - | Slides y demostración del MVP functional listas
FE3 | Sprint 3 | Frontend | Build de producción y despliegue del frontend como sitio estático en OCI Object Storage + configurar CORS en Spring Boot | Frontend (por definir) | Secuencial | T17 | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 3 | Completada | OCI Object Storage | Frontend en vivo servido desde OCI e integrado con la API pública
FE4 | Sprint 3 | Frontend | QA visual de la UI con los 3 casos de prueba y pulido para el pitch | Frontend (por definir) | Paralela | FE3, T19 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | Completada | - | UI validada con los 3 escenarios y lista para la demo
T22 | Sprint 3 | S3 HITO | Hito Sprint 3: Entrega del MVP de EnergiAI totalmente funcional | Todo el Equipo | Hito | T17, T18, T19, T21, FE4 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Completada | - | Entrega final del MVP EnergiAI a Alura + Oracle
MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO (SPRINT METRICS)
|  | Total de Tareas Planificadas: | 26
|  | Tareas Completadas: | 26
|  | Tareas En Progreso: | 0
|  | Porcentaje de Avance General: | 100%