Team72_Planificación y Estrategia del Proyecto EnergiAI

A continuación, la estructura de trabajo estratégica, la distribución de tareas por integrante, el cronograma de 3 semanas comenzando mañana y la propuesta de arquitectura utilizando la capa gratuita (Always Free Tier) de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

### 1. Estructura de Roles y Asignación de Tareas

Para maximizar la eficiencia y cumplir con los requisitos obligatorios del MVP hemos distribuido las tareas aprovechando las especialidades de cada miembro:

- Héctor Rafael Caraucán Dávila (Project Manager):

- Gobernanza y OCI: Creación del compartimento de OCI EnergiAI configuración de políticas de acceso (IAM) para los desarrolladores y aprovisionamiento inicial de los recursos en la nube.

- Monitoreo y Costos: Configuración de OCI Budgets con alertas de correo al 100% de previsión de $0 USD (para blindar la capa Always Free) y activación de Cloud Guard.

- Cierre: Coordinación de las reuniones diarias (standups), control de riesgos, ensamblaje de la presentación (Pitch) y preparación de la demostración técnica del MVP funcional.

- Jesús Guadalupe Rivera Meza, Zuleyca Guadalupe Balles Soto y Luis Carlos Leguizamon Rojas (Data Scientists):

- Preparación de datos: Jesús liderará la recopilación o simulación de la base de datos de consumo de energía (al menos 3 escenarios reales o simulados 3) cumpliendo con la estructura de variables requerida (consumo_kwh, uso_horario_pico, cantidad_equipos, tipo_inmueble, horas_alto_consumo).

- Análisis y Modelado: Zuleyca realizará el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) en un Jupyter Notebook y entrenará modelos de clasificación supervisados (Random Forest, Árboles de Decisión o Regresión Logística) utilizando Scikit-Learn.

- Evaluación y Serialización: Luis Carlos evaluará las métricas de precisión serializará el modelo final en un archivo (model.joblib o model.pkl) y automatizará su carga en OCI Object Storage.

- Sandra Milena Arboleda Gomez (Data Analyst):

- Reglas de negocio: Definición de los rangos cuantitativos para clasificar los perfiles energéticos en Eficiente, Moderado e Ineficiente.

- Recomendaciones y Finanzas: Creación de la matriz lógica de recomendaciones en base al tipo de inmueble y estructuración matemática de la estimación de costos en base a la tarifa de referencia de $0.75 por kWh.

- Validación: Diseño y ejecución de los 3 casos de prueba para verificar que el API responda el JSON esperado de forma correcta.

- Lorena Bustos Castañeda, Alvaro Holguin Vega y Arturo Morales (Backend Developers):

- Esqueleto de API: Lorena creará la estructura inicial del proyecto en Java con Spring Boot, los DTOs de entrada y salida, e implementará las validaciones estrictas del payload (ej. consumo o equipos mayores a cero) y el manejo de excepciones de la API.

- Integración del Modelo: Alvaro conectará el backend de Spring Boot con el modelo de IA serializado (leyendo el archivo del modelo desde OCI Object Storage mediante el SDK de Oracle o exponiendo una API REST liviana en Python con FastAPI para la inferencia, que luego será consumida por Spring Boot). Integrará además la lógica de costos y las recomendaciones elaboradas por Sandra.

- Despliegue y Docs: Arturo containerizará la aplicación con Docker, configurará la infraestructura de red en OCI (VCN, subredes, tablas de rutas e Internet Gateway para abrir el puerto de la aplicación), desplegará el sistema en la máquina virtual de OCI Compute y documentará los endpoints usando Swagger/OpenAPI.

### 2. Cronograma de Sprints (3 Semanas)

A partir de mañana, organizaremos el trabajo en 3 Sprints de 1 semana cada uno, enfocados en entregar valor incremental hasta consolidar el MVP funcional.

Fase/Sprint 1: Cimientos y Preparación (Día 1 al 7)

Fase/Sprint 2: Entrenamiento e Integración (Día 8 al 14)

Fase/Sprint 3: Despliegue, Pruebas y Pitch (Día 15 al 21)

#### Sprint 1: Cimientos de Datos y Estructura de API (Día 1 al 7)

- Día 1-2:

- (PM) Héctor configura el compartimento en OCI, accesos para el equipo e inicia la creación de la red VCN.

- (DS) Jesús simula el dataset de consumo en formato CSV 13.

- (DA) Sandra define con el negocio las reglas de clasificación (Eficiente, Moderado, Ineficiente).

- (Dev) Lorena monta el repositorio y el esqueleto base en Spring Boot.

- Día 3-5:

- (DS) Zuleyca realiza el EDA del dataset y prepara las variables.

- (Dev) Alvaro implementa los DTOs y el endpoint estático temporal POST /analisis-energetico para que el equipo de frontend (u otros sistemas) conozcan la estructura de respuesta.

- Día 6-7:

- (Equipo) HITO S1: Validación del dataset, estructura del payload JSON y aprobación de las reglas de clasificación de eficiencia energética.

#### Sprint 2: Desarrollo del Modelo e Integración Técnica (Día 8 al 14)

- Día 8-9:

- (DS) Zuleyca entrena y optimiza los modelos de clasificación de Scikit-Learn.

- (DA) Sandra redacta la lógica de las recomendaciones dinámicas según la categoría calculada.

- (Dev) Lorena implementa el cálculo de costo financiero ($0.75/kWh) y las validaciones de datos.

- Día 10-11:

- (DS) Luis Carlos evalúa y serializa el modelo entrenado y lo sube al bucket de OCI Object Storage.

- (PM) Héctor aprovisiona la máquina virtual de OCI Compute (Always Free AMD/ARM) y configura las Security Lists para permitir tráfico HTTP.

- Día 12-14:

- (Dev) Alvaro integra el modelo de clasificación serializado con la lógica de Spring Boot.

- (Equipo) HITO S2: Backend predictivo funcional a nivel local. El modelo responde de forma dinámica según los datos enviados en Postman.

#### Sprint 3: Despliegue, Pruebas E2E y Presentación (Día 15 al 21)

- Día 15-16:

- (Dev) Arturo containeriza el API con Docker y prepara el despliegue en OCI.

- (PM) Héctor configura los presupuestos de seguridad, alarmas de costo y activa Cloud Guard en la Tenancy.

- Día 17-18:

- (Dev) Arturo despliega la aplicación en OCI Compute e inicia la API. Lorena genera la documentación interactiva con Swagger UI.

- Día 19-20:

- (DA / DS) Sandra realiza pruebas de Postman en la IP pública de OCI validando los 3 casos de prueba reales/simulados obligatorios.

- (PM) Héctor graba la demo técnica del sistema y diseña las diapositivas del Pitch.

- Día 21:

- (Equipo) HITO S3: Cierre, despliegue completo en producción en la nube de Oracle y entrega oficial del MVP de EnergiAI.

### 3. Actividades Secuenciales vs. Paralelas

Para optimizar el tiempo de este Hackathon, hemos estructurado el plan dividiendo las tareas que bloquean al equipo de aquellas que pueden correr al mismo tiempo:

- Actividades en Paralelo (Aceleradores):

- Mientras el equipo de Ciencia de Datos simula y limpia el dataset, el equipo de Backend puede estructurar el proyecto Spring Boot en paralelo.

- La definición de las reglas financieras y de recomendación por Sandra (DA) se realiza simultáneamente con el entrenamiento del modelo predictivo por Zuleyca (DS).

- Héctor (PM) puede configurar la infraestructura de red, la VM en OCI Compute y las políticas IAM en paralelo 7 mientras los desarrolladores unifican el código localmente.

- Actividades Secuenciales (Bloqueantes/Críticas):

- T4 (EDA) requiere obligatoriamente que T3 (Simulación de Dataset) esté terminada.

- T12 (Integración del modelo con el Backend) no puede iniciar hasta que el modelo esté entrenado (T9), serializado y subido a OCI Object Storage (T10).

- El Despliegue final en producción (T17) requiere la containerización (T16) y la instancia de OCI Compute lista (T14).

- Las Pruebas finales E2E (T19) solo pueden iniciar una vez que la API esté desplegada en vivo en la nube (T17).

### 4. Implementación de Servicios OCI Always Free

Aprovechando los recursos Always Free que proporciona OCI, la arquitectura propuesta para el proyecto EnergiAI no generará ningún costo:

- OCI Compute (Cómputo): Desplegaremos la API REST de Spring Boot en una instancia de máquina virtual VM.Standard.E2.1.Micro (con procesador AMD Always Free) o utilizando una porción de la capacidad flexible de ARM Ampere.

- OCI Object Storage (Almacenamiento de Objetos): Crearemos un bucket estándar Always Free (energia-models) para almacenar el modelo serializado (model.joblib), permitiendo al backend descargarlo de forma ágil y segura utilizando solicitudes seguras.

- OCI Networking (Redes Virtuales): Héctor configurará una Virtual Cloud Network (VCN) regional, una subred pública para que la API sea accesible desde el exterior y un Internet Gateway para gestionar el tráfico bidireccional de entrada y salida.

- OCI Budgets & Governance (Presupuestos y Gobernanza): Héctor creará un compartimento dedicado EnergiAI y configurará una alerta de presupuesto mensual al límite de $0 USD. Si existiera cualquier aproximación de consumo fuera de la capa gratuita, recibirás una notificación de alerta inmediata al correo.

### Uso del Planificador en Excel:

Para descargar y trabajar con el equipo el cronograma de trabajo:

- Abre el archivo Team72_Energi_AI_Sprint_Planner.xlsx.

- La primera pestaña, "Resumen y Equipo", sirve para documentar los datos del Hackathon y los roles.

- En la pestaña "Cronograma de Trabajo", encontrarás la lista completa de tareas con las fechas predefinidas a partir de mañana.

- Celda de entradas (Color Azul Claro): El equipo puede ir editando la fecha de inicio/fin y cambiar la columna "Estado" (Por Empezar, In Progress, Completado, Bloqueado).

- Celdas calculadas (Color Verde Claro): La columna "Duración" calcula automáticamente los días laborados. Las métricas al final de la planilla (Total de tareas, completadas, porcentaje de avance general) están enlazadas con fórmulas vivas de Excel (COUNTA, COUNTIF), por lo que se actualizarán solas en tiempo real a medida que tu equipo avance.